

**СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАМЕНСКА - УРАЛЬСКОГО**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03.03.2020 № 151

***Об утверждении Плана организационных мероприятий («дорожной карты»), направленных на обеспечение достижения в муниципальном образовании город Каменск-Уральский целевых показателей муниципального компонента региональной составляющей национального проекта «Культура»***

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации   
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, Указа Губернатора Свердловской области от 24.08.2018 № 396-УГ «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», протоколов заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 17.12.2018  №18 и от 11.09.2019 № 23, протокола заседания Правительства Свердловской области от 08.10.2019 № 28, в соответствии с распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655 «Об утверждении статистической методологии расчета показателей национального проекта «Культура», федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура» и во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 17.02.2020 № 46-РП «Об утверждении Плана организационных мероприятий («дорожной карты»), направленных на обеспечение достижения органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура», Администрация города Каменска-Уральского

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить П[лан](#P41) организационных мероприятий («дорожную карту»), направленных на обеспечение достижения в муниципальном образовании город Каменск-Уральский целевых показателей муниципального компонента региональной составляющей национального проекта «Культура»(далее - «дорожная карта МО город Каменск-Уральский») (прилагается).

2. Органу местного самоуправления «Управление культуры города Каменска-Уральского» (далее ОМС «Управление культуры») (С.В. Казанцева) обеспечить реализацию «дорожной карты МО город Каменск-Уральский» во взаимодействии с муниципальными учреждениями, подведомственными ОМС «Управление культуры».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Каменск-Уральский.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города А.В. Шмыков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Каменска-Уральского

от 03.03.2020 № 151

«Об утверждении Плана организационных мероприятий («дорожной карты»), направленных на обеспечение достижения в муниципальном образовании город Каменск-Уральский целевых показателей муниципального компонента региональной составляющей национального проекта «Культура»

**ПЛАН**

организационных мероприятий («дорожная карта»), направленных на обеспечение достижения в муниципальном образовании город Каменск-Уральский целевых показателей муниципального компонента региональной составляющей национального проекта «Культура»

| Номер строки | Мероприятие | Результат | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Участие в семинарах, совещаниях, консультациях других мероприятиях, организованных Министерством культуры Свердловской области, направленных на исполнение «дорожной карты Свердловской области» | участие в семинарах, совещаниях, консультациях | 2020–2024 годы,  по мере необходи-мости | Орган местного самоуправления «Управление культуры города Каменска-Уральского» (далее по тексту  ОМС «Управление культуры») |
| 2. | Заключение соглашений с Министерством культуры Свердловской области о взаимодействии по достижению целевых показателей муниципального компонента региональной составляющей национального проекта «Культура» | соглашения | 2020–2024 годы | ОМС «Управление культуры» |
| 3. | Утверждение, корректировка, исполнение плана организационных мероприятий («дорожной карты» МО город Каменск-Уральский)  в целях реализации «дорожной карты Свердловской области» | план  мероприятий («дорожная карта» МО город Каменск-Уральский) | 2020–2024 годы,  по мере необходи-мости | ОМС «Управление культуры» |
| 4. | Организация участия муниципальных учреждений культуры города Каменска-Уральского в федеральных и областных конкурсных отборах, проводимых в рамках реализации национального проекта «Культура» (далее – конкурсные отборы) | заявки муниципального образования | 2020–2024 годы,  по мере необходи-мости | ОМС «Управление культуры», муниципальные учреждения культуры |
| 5. | Организация участия муниципального образования город Каменск-Уральский в конкурсных отборах, направленных на: реновацию муниципальных учреждений отрасли культуры;  создание центра культурного развития;  обеспечение детских школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами;  создание модельных муниципальных библиотек;  оснащение оборудованием кинозалов;  предоставление грантов коллективам самодеятельного художественного творчества;  создание виртуальных концертных залов;  создание мультимедиа-гидов  по экспозициям и выставочным проектам | заявки для участия в конкурсных отборах | 2020–2024 годы,  по мере необходи-мости | ОМС «Управление культуры» |
| 6. | Мониторинг достижения целевых показателей «дорожной карты МО город Каменск-Уральский» (далее – мониторинг) | отчёт по «дорожной карте МО город Каменск-Уральский» | 2020–2024 годы,  ежеквар-тально | ОМС «Управление культуры» |
| 7. | Сбор отчетной информации в целях осуществления мониторинга достижения целевых показателей «дорожной карты МО город Каменск-Уральский» | отчеты  муниципальных учреждений культуры | 2020–2024 годы,  ежеквар-тально | ОМС «Управление культуры», муниципальные учреждения культуры |
| 8. | Представление отчетов по исполнению «дорожной карты МО город Каменск-Уральский» в Министерство культуры Свердловской области | отчет | 2020–2024 годы,  один раз в полугодие,  в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодно | ОМС «Управление культуры» |
| 9. | Информационное сопровождение хода реализации муниципального компонента региональной составляющей национального проекта «Культура» | материалы, размещенные в средствах массовой информации | 2020–2024 годы | ОМС «Управление культуры», муниципальные учреждения культуры |